## Slide 1
ÚZEMNÍ STUDIE KOMOŘANY – PROCES POŘÍZENÍ
Ing. et Ing. Marek Pecháček
Odbor územního rozvoje MHMP
Oddělení územně plánovacích podkladů

## Slide 2: ÚZEMNÍ STUDIE OBECNĚ
§ 30 a § 25 stavebního zákona
Nezávazný ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD
Ověřuje možnosti a podmínky změn v území
Koncepce rozvoje území
Často se zaměňuje se studiemi urbanistickými/podkladovými/investorskými atd.

## Slide 3: DŮVODY K POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Hledání koncepce rozvoje území
Nekoordinované probíhající dílčí změny územního plánu
Připravované developerské projekty
Konverze území Modřanských strojíren
Připomínky k pořizovanému novému územnímu plánu hl. m. Prahy (MPP)

## Slide 4: PROCES POŘÍZENÍ ÚS KOMOŘANY
Fáze | Datum |  | Fáze | Datum
Podnět MČ Praha 12 | 2016 |  | Interní kontrola koncepce návrhu (UZR, IPR a MČ) | červen – srpen 2018
1. jednání pracovní skupiny | 10. 1. 2017 |  | Druhé veřejné plánovací setkání | 27. 6. 2018
Vytvořeno zadání | prosinec 2017 |  | Vyhodnocování veřejného setkání | červenec 2018
Výběrové řízení na dodavatele | leden 2018 |  | Předán hrubopis studie (návrh k projednání) | srpen 2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele | únor 2018 |  | Kontrola hrubopisu | srpen – říjen 2018
Podpis smlouvy | únor 2018 |  | Veřejné projednání | 29. 10. 2018 – 5. 12. 2019
Úvodní jednání se zpracovatelem + nastavování procesů | březen 2018 |  | Veřejné jednání | 28. 11. 2018
První veřejné plánovací setkání | 19. 3. 2018 |  | Vyhodnocování připomínek | prosinec 2018 – březen 2019
Vyhodnocování veřejného plánovacího setkání | březen – duben 2018 |  | Úpravy hrubopisu | leden – květen 2019
Předána analytická část studie | duben 2018 |  | Předán čistopis studie | květen 2019
Kontrola analytické části | duben – květen 2018 |  | Kontrola a úpravy čistopisu | květen – srpen 2019
Předána koncepce návrhu studie | červen 2018 |  | Zapsání do iLAS | 3. 9. 2019

## Slide 5: PROCES POŘÍZENÍ ÚS KOMOŘANY
pracovaní skupina
zadání
výběr zpracovatele
tvorba ÚS
projednání
úprava
interní kontrola
čistopis
věcné požadavky
na zadání
prezentace
sběr podnětů
analýzy
návrh
workshop doplňující průzkumy a rozbory mapující vnímání současného stavu území obyvateli a podněty pro budoucí řešení
podnět
zpětnovazebné připomínkování koncepčních řešení
připomínkování

## Slide 6: PRACOVNÍ SKUPINA
Zástupci MČ P-12
Pořizovatel (UZR MHMP)
IPR hl. m. Prahy
Externí architekti MČ P-12
Spolek pro Komořany
Vlastníci pozemků – Modřanské strojírny
Nastavení procesu a harmonogramu
Sběr podnětů – věcné požadavky na zadání ÚS
Tvorba zadání
Plánovací setkání
Kontrola jednotlivých kroků a celého procesu

## Slide 7: PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Březen 2018, 135 účastníků - vnímané hodnoty, problémy, cílové aktivity, charakter
lokality a hrozby a rizika
Červen 2018, 108 účastníků – představení návrhu studie + zpětnovazebná diskuze

## Slide 8: HLAVNÍ VÝKRES

## Slide 9: ZÁVĚR
Našla se shoda napříč většinou zainteresovaných aktérů
Celkově kladně přijatá studie, zapojení veřejnosti
Smlouvy s developery
Pořizují se změny ÚP hl. m. Prahy.
Předpokládá se překlopení do studie pro rozhodování v území
Případná možnost navázat regulačním plánem
územní studie online